## Rendición de Cuentas
PLAN ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2023
A- INSTITUCION: DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC | [17 empty] | 7- Avances del Primer Semestre |  |  | 8- Avances del Segundo Semestre
B- RESPONSABLE: | COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO INSTITUCIONAL
C - COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO | [17 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
D - OBJETIVO: | DAR CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO CONFORME AL MARCO LEGAL VIGENTE EN LA MATERIA
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | ene
Promover la implementación efectiva de la Rendición de Cuentas al Ciudadano conforme al marco legal vigente en la materia | 1 - Actualizar la conformación del Comité de RCC, determinar las funciones y responsabilidades | Aprobación del Acto Administrativo | Porcentaje de Cumplimiento - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar
| 2 - Realizar el Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la DINAC, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 | Desarrollar actividades preparatorias para la aprobación del Plan Anual de RCC institucional a los efectos de establecer el cronograma de trabajo y tareas | Porcentaje de cumplimiento de la instancia impulsora - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb
|  | Aprobación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Porcentaje de cumplimiento del Compromiso del Equipo Técnico - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb
|  | Aprobación de la Máxima Autoridad | Porcentaje de cumplimiento del Compromiso de la Alta Dirección - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb
| 3 - Presentar los Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano institucional | Elaborar y Aprobar los Informes Trimestrales de RCC | Porcentaje de Cumplimiento Institucional del Primer, Segundo y Tercer Trimestre - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO oct
|  | Elaborar y aprobar el Informe Final de RCC | Porcentaje de Cumplimiento Institucional Anual - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene
|  | Elaborar y aprobar la Memoria Anual de RCC | Porcentaje de Cumplimiento Institucional Anual - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene
|  | Elaborar y aprobar la Matriz de Indicadores de RCC relativo: A) Procesos Internos, B) Procesos Externos: diálogos y audiencias preliminares y C) Informes para el público y evaluaciones de rendición de cuentas. | Porcentaje de Cumplimiento Institucional Anual - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene
| 4 - Realizar Reuniones de Trabajo con el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Tratamiento de temas de interés en materia de RCC, la estructuración y priorización tématicas y la emisión de Informes | Porcentaje de cumplimiento de la actividad 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb; 6- PLAZO PREVISTO oct
| 5 - Promoción de la Rendición de Cuentas al Ciudadano | Brindar Inducción sobre la importancia de la implementación de la RCC a grupos focales | Porcentaje de cumplimiento de la actividad - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO ene
|  | Promover una Estrategia Comunicacional en coordinación con la Secretaría Comunicacional y la Coordinación General de Tecnología de la Información y Comunicación | Porcentaje de cumplimiento de la actividad - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO oct; 6- PLAZO PREVISTO ene
| 6 - Promover los Mecanismos de Participación Ciudadana | Establecer espacios y modalidades de participación ciudadana para la RCC | Porcentaje de cumplimiento de la actividad - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO ene
|  | Publicación sistemática de información pública institucional de interés para la ciudadanía en cumplimiento del marco legal vigente en materia de Transparencia y RCC | Porcentaje de cumplimiento de la actividad - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO ene
| 7 - Promover el cumplimiento del Requisito C.4.3 Rendición de Cuentas del Componente de Implementación de la Norma 2015 | Aprobar el Procedimiento para la realización de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la DINAC a los efectos de establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias del mismo | Porcentaje de cumplimiento de la actividad - 100% | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Promover la realización de Entrevistas a funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas al Ciudadano en coordinación entre la Coordinación MECIP y la Auditoría Interna | Porcentaje de cumplimiento de la actividad - 100% correspondiente al grupo focal seleccionado | Registro de documentación administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene
|  | Realizar Audiencia Pública institucional de RCC de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del P.E N° 2291 de fecha 6 de diciembre 2019 y otros, en coordinación con la Máxima Autoridad Institucional y los responsables de las áreas vinculantes al proceso | Porcentaje de cumplimiento de la actividad correspondiente a la convocatoria y realización de la RCC- 100% | Registro de documentación administrativa
x
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)